附件2-1

湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：  湖南城陵矶新港区管委会社会发展部

预 算 编 码：                 100007

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

评 价 机 构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月19日

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 范晓峰 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 18235108292 |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 11 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  | 12 |  |  |  |  |
| 职能职责 概 述 |  | 负责拟订新港区产业发展政策并组织实施；负责新港区全社会固定资产投资管理工作；负责新港区统计、工信、综治、信访等工作;负责入驻企业的立项、劳动用工管理等工作;负责协调文化、教育、卫健等工作;牵头开展失地农民社会保障体系建设和劳动就业工作;负责立项争资工作;负责统筹推进新港区优化营商环境、信访、维稳、禁毒、反恐、农民工工资整治、交通整治等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 加强园区项目调度，确保经济发展高位运行；积极与上级部门对接争取立项增资；推进区内相关社会管理事务，确保社会大局稳定；持续优化企业服务工作，使区内企业满意度高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门 (单位)总体 运行情况及 取得的成绩 |  | 2021年城陵矶新港区社会发展部坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。 一、经济发展实现高位运行： 一是经济实现高位运行。2021年，完成GDP275.2亿元，同比增长47.2%，增速居全市第1位。完成规模工业总产值415.38亿元，占全市总产值的6.3%，同比增长67.9%，增速排名全市第一；完成规模以上工业增加值166亿元，同比增长97.6%，增速排名全市第一；完成工业投资126.94亿元，同比增长23%；完成工业技改投资68.03亿元，同比增长139.6%。 二是园区建设热火朝天。2021年纳入省、市重点项目12个，计划投资276.47亿元，本年完成投资87.6亿元，占本年计划完成投资的120%。岳阳铁水集运煤炭码头（南洋洲）水工部分建设完工，岳阳港危化品船舶洗舱站和危化品集装箱堆场（烟花）项目正式运营。多式联运物流园一期完成主体工程，即将投入使用。北环线、联港路提质改造建成通车。新金宝配套商业综合体投入使用，白杨湖生态公园建成开放，高新产业园、哈工大产业园建成，企业纷纷入驻。梅溪片区保障性住房、凌泊湖棚户区改造五期工程、凌泊湖四期公租房交付并完成竣工验收。汇川项目完成一期主体工程建设，3D打印机生产基地建设项目竣工投产，湘北农产品冷链物流园已部分建成投产，范斯特电机铁芯及部件生产制造项目（一期）竣工投产。 三是立项争资硕果累累 。2021年争资争项金额共计5799.465万元。其中： “135”工程升级版标准厂房专项申报资金共计2078.225万元；2021年度物流基础设施中央预算内投资专项申报资金共计3000万元；保障性安居工程专项申报资金共计360万元；疫情期间重点建设项目返岗人员核酸检测费用补助专项共计6.24万元；2021年基层统计调查补助经费专项申报资金共计5万元；省预算内基本建设投资计划（百年老港绿色发展二期项目）资金350万元。 四是重大项目有序推进。2021年，纳入省、市重点项目12个，计划总投资276.47亿元，本年计划总投资72.96亿元，本年完成投资87.6亿元，本年完成投资占本年计划完成投资的120%。市级领导联点项目5个，总投资266.97亿元，本年完成投资42亿元。新签约项目84个，签约投资额约437亿元；新开工项目42个，总投资额300亿元，本年完成投资约110亿元；新投产项目预计34个，本年完成投资82亿元。 五是其他工作稳步完成。我区制定了《关于印发湖南城陵矶新港区建设长江 经济带绿色发展示范区工作方案》，将我区突出问题，需要整改问题，全部予以销号。积极向市长江办报送主要任务完成情况表、重点推进项目进展情况表、十大标志性工程进展情况表。完善和规范社会信用体系建设任务，积极组织组织其他各相关部门在在信用岳阳（湖南城陵矶新港区）平台上完成“双公示”信息报送、“双公示”数据治理。加强与省市信用平台系统对接，加大各类信用信息的常态化归集力度、广度和深度。制定《湖南城陵矶新港区2021年迎峰度夏有序用电和需求响应工作方案》和《湖南城陵矶新港区2021年迎峰度冬有序用电和需求响应工作方案》。积极开展能耗双控工作，定期梳理固定资产投资项目节能审查实施情况和重点企业用能情况以及新港区“十四五”拟投产达产七大高耗能行业项目清单并报送信息表。 二、社会管理稳步推进： 一是扎实开展日常工作。扎实做好综治民调，平安建设，禁毒反恐，党工委、管委会研究下发《湖南城陵矶新港区2021年平安建设工作要点》和“年度目标绩效考核方案”（今年的文件正在签批中），将平安建设责任目标层层分解到部门和责任人，并纳入年终绩效考核，与部门和个人的评先评优直接挂钩。成立禁毒工作站，大力推进社会化禁毒工作，强化禁毒宣教，面向全区各部门及企业开展多次宣讲，同时，联合其他部门进行了4次污水测毒取样。投入3800多万元的“智慧港区”系统已建成上线，治安防控监控探头已实现对全区机关、学校、居民区、重要企业等的全覆盖，极大的加强了平安建设物防技防。 二是完善社会管理体系。新港区派出所、新港区交警大队已分别于2021年1月6日、3月10日正式挂牌运行；我区争取市劳动保障监察支队委派一个大队常驻我区专职开展劳动保障监察工作，同时支队下属的3个大队，对我区欠薪矛盾进行分流处置，实现了集中全支队的力量重点治理欠薪问题的工作格局。全区完善信访工作制度，下发《湖南城陵矶新港区信访工作领导责任制》《湖南城陵矶新港区领导干部接待群众来访制度》，一是抓住了领导干部关键少数，二是将信访工作责任和任务“上肩”。 三、企业服务持续优化： 一是优化审批流程，强化服务服务意识。进一步转变服务观念，坚决实行纯服务制度，积极开展诚信、有效、民心服务。全年完成了立项、节能、人防等审批和报建服务各项手续100余起，办结时长进一步压缩，实现了企业项目备案当日办结。 二是坚持需求、问题导向，解决企业发展难题。针对区内企业用工需求激增，主动联系收集企业用工需求，举办了多场大规模招聘会，共为区内企业招聘职工3000余人，有效解决了“就业难”“招工难”问题。积极配合市人社局组织企业参加2021年岳阳市事业单位“四海揽才”长沙专场招聘和2021年“春风行动”专场招聘会，为企业高质量发展提供人才支撑。全年实地走访企业、项目70多次，现场收集企业发展所遇到的实际问题，并及时协调处理。 三是推动服务设施建设，逐步完善产成融合发展。积极对接市有关部门，确保了郡华学校如期开学。主动对接两区教体部门，协调解决了新金宝、复星合力等企业的产业工人和海吉星商户100多名子女就学问题。着力推动了“智慧港区”、公安交警营房、弘元新港幼儿园等基础服务设施建设为进一步提升了港区宜居宜业的城市水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  | 其他 收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 887.8 | 0 |  | 887.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1、局机关 |  |  | 887.8 | 0 |  | 887.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其 中 |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 887.8 | 524.37 |  | 235.95 |  | 288.43 | 363.43 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1、局机关 |  |  | 887.8 | 524.37 |  | 235.95 |  | 288.43 | 363.43 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 1.02 | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 1.02 | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 15.66 | 15.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1、局机关 |  |  | 15.66 | 15.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1、助力企业争资立项； 目标2、规范城陵矶新港区信用体系“双公示”信息报送工作； 目标3、重大项目有序推进； 目标4、全面完成统计工作； 目标5、维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  | 1、2021年争资立项金额5799.465万元，超额完成预定目标。其中，“135”工程升级版标准厂房专项申报资金共计2078.225万元；2021年度物流基础设施中央预算内投资专项申报资金共计3000万元；保障性安居工程专项申报资金共计360万元；疫情期间重点建设项目返岗人员核酸检测费用补助专项共计6.24万元；2021年基层统计调查补助经费专项申报资金共计5万元；省预算内基本建设投资计划（百年老港绿色发展二期项目）资金350万元。 2、组织其他各相关部门在在信用岳阳（湖南城陵矶新港区）平台上完成“双公示”信息报送、“双公示”数据治理。 3、2021年纳入省、市重点项目12个，计划投资276.47亿元，本年完成投资87.6亿元，占本年计划完成投资的120%。 4、2021年完成GDP275.2亿元，增长47.2%，增速居全市第1位。其中，第二产业237.3亿元，同比增长51.5%，第三产业37.9亿元，同比增长10.3%；固定资产投资205.2亿元，增长17.6%；完成工业以上工业总产值415.38亿元，规模以上工业增加值166亿元，增长47.4%；技工贸总收入1360亿元，增长47.9%。 5、开展海吉星水果经营矛盾、郡华项目欠薪矛盾、锦绣新城业主赔偿矛盾、芭蕉湖承包户矛盾、康普图欠薪纠纷等重点问题的稳控排查，全面确保建党百周年大庆的稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：社会管理大局总体平稳。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：企业服务领导满意，社会认可。 |  |  |  | 满意 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：领导满意，社会认可。 |  |  |  | 满意 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：全年区内企业在国家和省、市发改部门立项争资3660万。 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成GDP增速20%以上。 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：“四上”企业入规完成50家。 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：年底前完成各项工作 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：控制在预算内 |  |  |  | 未超预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |  |  |  | 是 |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：区内教育 指标2：补全教育短板，提升港区基础配套质量，促进产城融合发展。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：经济发展高位运行 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：社会管理总体平稳 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：服务对象满意度高于95% 指标2：社会公众满意度高于95% |  |  |  | 99% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 96.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 胡 卫 |  | 党工委委员、管委会副主任 |  |  |  |  |  | 湖南城陵矶新港区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 刘伟平 |  | 社会发展部部长 |  |  |  |  |  | 湖南城陵矶新港区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 彭小明 |  | 社会发展部副部长 |  |  |  |  |  | 湖南城陵矶新港区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

湖南城陵矶新港区管理委员会社会发展部 整体支出绩效评价报告综述 根据《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对湖南城陵矶新港区管理委员会社会发展部2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下： 一、部门（单位）概况 新港区管委会为全额拨款事业单位，社会发展部现有人数12人，其中在编人员11人，内设综合发展科、社会管理科，主要职能是负责拟订新港区产业发展政策并组织实施；负责新港区全社会固定资产投资管理工作；负责新港区统计、工信、综治、信访等工作；负责入驻企业的立项、劳动用工管理等工作；负责协调文化、教育、卫健等工作，牵头开展失地农民社会保障体系建设和劳动就业工作；负责立项争资工作。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步明确机关财务核算有关事项的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。 2021年社会管理部整体支出887.8万元，其中基本支出524.37万元，占总支出59.06%，人员支出235.95万元，占基本支出45%，公用支出288.43万元，占基本支出55.01%，项目支出363.47万元，占总支出40.94%，明细情况如下： （一）基本支出 基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。 2021年年初部门预算批复的基本支出为524.37万元(其中工资福利支出235.95万元、一般商品和服务支出288.43万元)。 2021年决算基本支出524.37万元，其中工资福利性支出235.95万元，商品和服务支出288.43万元 (二)项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于宣传、资产管理等。 1、专项资金安排落实、总投入等情况 2021年年初预算批复的项目支出为363.47万元，实际决算支出363.47万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2021年决算的项目支出为363.47万元，其中:1、社会发展经费支出40.45万元，主要用于新港区节日慰问、社会事务管理及宣传、人防、节能、安全生产等支出；2、十四五规划编制经费10.00万元，主要用于编制湖南城陵矶新港区十四五规划；3、信用信息系统运营与维护经费5.00万元，主要用于中介服务超市等信用信息系统的运营与维护；4、人口普查工作经费21.00万元，主要用于新港区全区人口普查工作；5、统计工作奖励资金（统计员奖励）63.50万元，用于奖励新港区区内规上企业优秀统计员支出；6、社会事务协调经费（办公费）12.00万元，主要用于新港区社会事务的劳务费等办公支出；7、人社公共服务费20.00万元，用于新港区人社工作相关支出；8、专家评审经费8.60万元，用于支付立项、节能审批过程中第三方咨询费用支出；9、交通信号灯建设费3.34万元，主要用于新港区新建交通信号灯及维护支出；10、云港路隔离栏第一期费用18.57万元，主要用于云港路新设交通隔离栏支出；11、预备费12.06万元，主要用于其他费用支出；12、公交运营补贴经费80.00万元，主要用于补贴市公交公司新开通或延伸至新港区的公交线路；13、疫情防控经费68.95万元，主要用于全年各项防疫费用支出。 3、专项资金管理情况分析 严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 2021年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.7分(详见附表1)，财政支出绩效为“优”，部门整体支出绩效情况如下 (一)“三公”经费情况分析 2021年社会发展部“三公经费”预算支出1.02万元，实际开支1.02万元，在预算内开支。其中:公务接待费1.02万元，本部门厉行节俭，严格执行八项规定。 (二)固定资产流程规范化 截至2021年12月31日固定资产净值15.66万元，新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格按照行政事业单位固定资产采购的流程，达到政府采购标准，报财政批准后进行购置，资产的处置报废照财政规定的审批程序报财政再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。 (三)2021年工作卓有成效 2021年城陵矶新港区社会发展部坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。 一、经济发展实现高位运行： 一是经济实现高位运行。2021年，完成GDP275.2亿元，同比增长47.2%，增速居全市第1位。完成规模工业总产值415.38亿元，占全市总产值的6.3%，同比增长67.9%，增速排名全市第一；完成规模以上工业增加值166亿元，同比增长97.6%，增速排名全市第一；完成工业投资126.94亿元，同比增长23%；完成工业技改投资68.03亿元，同比增长139.6%。 二是园区建设热火朝天。2021年纳入省、市重点项目12个，计划投资276.47亿元，本年完成投资87.6亿元，占本年计划完成投资的120%。岳阳铁水集运煤炭码头（南洋洲）水工部分建设完工，岳阳港危化品船舶洗舱站和危化品集装箱堆场（烟花）项目正式运营。多式联运物流园一期完成主体工程，即将投入使用。北环线、联港路提质改造建成通车。新金宝配套商业综合体投入使用，白杨湖生态公园建成开放，高新产业园、哈工大产业园建成，企业纷纷入驻。梅溪片区保障性住房、凌泊湖棚户区改造五期工程、凌泊湖四期公租房交付并完成竣工验收。汇川项目完成一期主体工程建设，3D打印机生产基地建设项目竣工投产，湘北农产品冷链物流园已部分建成投产，范斯特电机铁芯及部件生产制造项目（一期）竣工投产。 三是立项争资硕果累累 。2021年争资争项金额共计5799.465万元。其中：“135”工程升级版标准厂房专项申报资金共计2078.225万元；2021年度物流基础设施中央预算内投资专项申报资金共计3000万元；保障性安居工程专项申报资金共计360万元；疫情期间重点建设项目返岗人员核酸检测费用补助专项共计6.24万元；2021年基层统计调查补助经费专项申报资金共计5万元；省预算内基本建设投资计划（百年老港绿色发展二期项目）资金350万元。 四是重大项目有序推进。2021年，纳入省、市重点项目12个，计划总投资276.47亿元，本年计划总投资72.96亿元，本年完成投资87.6亿元，本年完成投资占本年计划完成投资的120%。市级领导联点项目5个，总投资266.97亿元，本年完成投资42亿元。新签约项目84个，签约投资额约437亿元；新开工项目42个，总投资额300亿元，本年完成投资约110亿元；新投产项目预计34个，本年完成投资82亿元。 五是其他工作稳步完成。我区制定了《关于印发湖南城陵矶新港区建设长江 经济带绿色发展示范区工作方案》，将我区突出问题，需要整改问题，全部予以销号。积极向市长江办报送主要任务完成情况表、重点推进项目进展情况表、十大标志性工程进展情况表。完善和规范社会信用体系建设任务，积极组织组织其他各相关部门在在信用岳阳（湖南城陵矶新港区）平台上完成“双公示”信息报送、“双公示”数据治理。加强与省市信用平台系统对接，加大各类信用信息的常态化归集力度、广度和深度。制定《湖南城陵矶新港区2021年迎峰度夏有序用电和需求响应工作方案》和《湖南城陵矶新港区2021年迎峰度冬有序用电和需求响应工作方案》。积极开展能耗双控工作，定期梳理固定资产投资项目节能审查实施情况和重点企业用能情况以及新港区“十四五”拟投产达产七大高耗能行业项目清单并报送信息表。 2、社会管理稳步推进： 一是扎实开展日常工作。扎实做好综治民调，平安建设，禁毒反恐，党工委、管委会研究下发《湖南城陵矶新港区2021年平安建设工作要点》和“年度目标绩效考核方案”（今年的文件正在签批中），将平安建设责任目标层层分解到部门和责任人，并纳入年终绩效考核，与部门和个人的评先评优直接挂钩。成立禁毒工作站，大力推进社会化禁毒工作，强化禁毒宣教，面向全区各部门及企业开展多次宣讲，同时，联合其他部门进行了4次污水测毒取样。投入3800多万元的“智慧港区”系统已建成上线，治安防控监控探头已实现对全区机关、学校、居民区、重要企业等的全覆盖，极大的加强了平安建设物防技防。 二是完善社会管理体系。新港区派出所、新港区交警大队已分别于1月6日、3月10日正式挂牌运行；我区争取市劳动保障监察支队委派一个大队常驻我区专职开展劳动保障监察工作，同时支队下属的3个大队，对我区欠薪矛盾进行分流处置，实现了集中全支队的力量重点治理欠薪问题的工作格局。完善信访工作制度，全区下发《湖南城陵矶新港区信访工作领导责任制》《湖南城陵矶新港区领导干部接待群众来访制度》，一是抓住了领导干部关键少数，二是将信访工作责任和任务“上肩”。 3、企业服务持续优化： 一是优化审批流程，强化服务服务意识。进一步转变服务观念，坚决实行纯服务制度，积极开展诚信、有效、民心服务。全年完成了立项、节能、人防等审批和报建服务各项手续200余起，办结时长进一步压缩，实现了企业项目备案当日办结。 二是坚持需求、问题导向，解决企业发展难题。针对区内企业用工需求激增，主动联系收集企业用工需求，举办了多场大规模招聘会，共为区内企业招聘职工3000余人，有效解决了“就业难”“招工难”问题。积极配合市人社局组织企业参加2021年岳阳市事业单位“四海揽才”长沙专场招聘和2021年“春风行动”专场招聘会，为企业高质量发展提供人才支撑。全年实地走访企业、项目70多次，现场收集企业发展所遇到的实际问题，并及时协调处理。 三是推动服务设施建设，逐步完善产成融合发展。积极对接市有关部门，确保了郡华学校如期开学。主动对接两区教体部门，协调解决了新金宝、复星合力等企业的产业工人和海吉星商户100多名子女就学问题。着力推动了“智慧港区”、公安交警营房、弘元新港幼儿园等基础服务设施建设为进一步提升了港区宜居宜业的城市水平。 4、存在的主要问题： （1）日常财务工作中规范性有待加强； （2）固定资产管理不够规范。 5、改进措施和有关建议： （1）加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性； （2）加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评 得分 | 扣分原因 和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 (15分) | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 (10分) | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评 得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 | 部分资产保存不完整；存在账实不符的情况； |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 1.7 | 资产利用率较低 |
| 产 出 （25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96.7 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。